## Cronograma
| DEMO 1 | [5 empty] | DEMO 2 | [5 empty] | DEMO 3
| SEMANA 1 |  |  | SEMANA 2 |  |  | SEMANA 3 |  |  | SEMANA 4 |  |  | SEMANA 5 |  |  | SEMANA 6
| LN | MI | VI | LN | MI | VI | LN | MI | VI | LN | MI | VI | LN | MI | VI | LN | MI | VI
Repositorio en Github
Metodología y objetivos de trabajo
Cronograma general - Gantt
Equipo de trabajo - Roles y responsabilidades
EDA de los datos
Implementación stack tecnológico
Análisis preliminar de calidad de datos
Documentar alcance del proyecto
Diseño detallado
3 KPI’s
Validación de datos
ETL completo
Análisis de datos de muestra
Diccionario de datos
Estructura de datos implementada (DW, DL, etc). Pueden usar algún servicio
Data Warehouse
Automatización
Pipeline ETL automatizado
Pipelines para alimentar el DW
Diagrama ER detallado (tablas, PK, FK y tipo de dato)
Diseño del Modelo ER
MVP/ Proof of Concept de producto de ML ó MVP/ Proof of Concept de Dashboard
Documentación
Workflow detallando tecnologías
Diseño de Reportes/Dashboards
KPIs
Modelos de ML
Selección del modelo, feature engineering
Modelo de ML en producción
Documentación
Informe de análisis

## Roles
RESPONSABLES
Repositorio en Github | SEMANA 1 | Equipo
Metodología y objetivos de trabajo |  | Equipo
Cronograma general - Gantt |  | Equipo
Equipo de trabajo - Roles y responsabilidades |  | Equipo
EDA de los datos |  | LS, PG, NV
Implementación stack tecnológico |  | EG
Análisis preliminar de calidad de datos |  | EG
Documentar alcance del proyecto |  | SV
Diseño detallado |  | SV
3 KPI’s |  | SV
Validación de datos | SEMANA 2 | LS, PG, NV
ETL completo |  | LS, PG, NV
Análisis de datos de muestra |  | EG
Diccionario de datos |  | LS, PG, NV
Estructura de datos implementada (DW, DL, etc). |  | NV, PG
Data Warehouse |  | NV, PG
Automatización |  | NV, PG
Pipeline ETL automatizado |  | NV, PG
Pipelines para alimentar el DW |  | NV, PG
Diagrama ER detallado (tablas, PK, FK y tipo de dato) |  | LS, SV
Diseño del Modelo ER |  | LS, SV
MVP/ Proof of Concept de producto de ML ó MVP/ Proof of Concept de Dashboard |  | EG
Documentación |  | Equipo
Workflow detallando tecnologías |  | EG
Diseño de Reportes/Dashboards | SEM 3 | PG, NV
KPIs |  | PG, NV
Modelos de ML |  | EG, NV, PG
Selección del modelo, feature engineering |  | EG, NV, PG
Modelo de ML en producción |  | EG, NV, PG
Documentación |  | Equipo
Informe de análisis |  | LS, SV